## Sheet1
Nom: | Ramananjato Philibert Hemmy
ETU: | 927
Catégorie | Tâches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Global | Maquette | Front | 120 | 60 | 60 | 50%
Global | MCD | BDD | 60 | 75 | -15 | 125%
Global | Creation repo Github | Deploiement | 10 | 10 | 0 | 100%
Global | Ajout de master1.ituniversity@gmail.com | Deploiement | 5 | 5 | 0 | 100%
Global | Creation branche front et back | Deploiement | 5 | 5 | 0 | 100%
Global | Creation du mongo Atlas | Deploiement | 10 | 10 | 0 | 100%
Client | Connexion | Back | 30 | 0 | 30 | 0%
Client | Insription | Back | 20 | 0 | 20 | 0%
Client | Mot de passe oublier | Back | 20 | 0 | 20 | 0%
Client | Liste restaurant | Back | 20 | 0 | 20 | 0%
Client | Detail restaurant | Back | 20 | 0 | 20 | 0%
Client | Liste plats du restaurant | Back | 20 | 0 | 20 | 0%
Client | Recherche restaurant | Back | 30 | 0 | 30 | 0%
Client | Ajout plat dans la commande | Back | 30 | 0 | 30 | 0%
Client | Detail commande | Back | 40 | 0 | 40 | 0%
Client | Modifier commande | Back | 20 | 0 | 20 | 0%
Client | Valider commande | Back | 30 | 0 | 30 | 0%
Client | Envoi mail pour la confirmation de la commande | Back | 30 | 0 | 30 | 0%
Client | Historique des commandes | Back | 30 | 0 | 30 | 0%
Client | Connexion | Front | 30 | 0 | 30 | 0%
Client | Insription | Front | 30 | 0 | 30 | 0%
Client | Mot de passe oublier | Front | 30 | 0 | 30 | 0%
Client | Liste restaurant | Front | 20 | 0 | 20 | 0%
Client | Detail restaurant | Front | 20 | 0 | 20 | 0%
Client | Liste plats du restaurant | Front | 20 | 0 | 20 | 0%
Client | Recherche restaurant + icone de chargement | Back | 30 | 0 | 30 | 0%
Client | Ajout plat dans la commande | Front | 30 | 0 | 30 | 0%
Client | Detail commande | Front | 40 | 0 | 40 | 0%
Client | Modifier commande | Front | 20 | 0 | 20 | 0%
Client | Valider commande | Front | 30 | 0 | 30 | 0%
Client | Historique des commandes | Front | 30 | 0 | 30 | 0%
Restaurant | Connexion | Back | 20 | 0 | 20 | 0%
Restaurant | Liste des commandes en cours | Back | 30 | 0 | 30 | 0%
Restaurant | Gestion plat visible sur e-kaly | Back | 30 | 0 | 30 | 0%
Restaurant | Benefices | Back | 40 | 0 | 40 | 0%
Restaurant | Connexion | Front | 20 | 0 | 20 | 0%
Restaurant | Liste des commandes en cours | Front | 30 | 0 | 30 | 0%
Restaurant | Liste plats du restaurant | Front | 10 | 0 | 10 | 0%
Restaurant | Gestion plat visible sur e-kaly | Front | 30 | 0 | 30 | 0%
Restaurant | Benefices(prix de vente - prix d'achat) par mois par annee | Front | 40 | 0 | 40 | 0%
Restaurant | Connexion | Back | 20 | 0 | 20 | 0%
Resp e-kaly | Liste de tous les commandes des restaurants | Back | 30 | 0 | 30 | 0%
Resp e-kaly | Gestion etat commande(en cours -> en livraison) | Back | 15 | 0 | 15 | 0%
Resp e-kaly | CRUD livreurs + assignation commande | Back | 40 | 0 | 40 | 0%
Resp e-kaly | CRUD restaurants | Back | 40 | 0 | 40 | 0%
Resp e-kaly | CRUD clients | Back | 40 | 0 | 40 | 0%
Resp e-kaly | Benefices par jour par restaurant par mois | Back | 50 | 0 | 50 | 0%
Restaurant | Connexion | Front | 20 | 0 | 20 | 0%
Resp e-kaly | Liste de tous les commandes des restaurants | Front | 30 | 0 | 30 | 0%
Resp e-kaly | Gestion etat commande(en cours -> en livraison) Drag and drop | Front | 40 | 0 | 40 | 0%
Resp e-kaly | CRUD livreurs + assignation commande | Front | 60 | 0 | 60 | 0%
Resp e-kaly | CRUD restaurants | Front | 40 | 0 | 40 | 0%
Resp e-kaly | CRUD clients | Front | 40 | 0 | 40 | 0%
Resp e-kaly | Benefices par jour par restaurant par mois | Front | 30 | 0 | 30 | 0%
Livreur | Voir les plat a livrer | Back | 30 | 0 | 30 | 0%
Livreur | Livrer les plat | Back | 30 | 0 | 30 | 0%
Livreur | Voir les plat a livrer | Front | 30 | 0 | 30 | 0%
Livreur | Livrer les plat | Front | 30 | 0 | 30 | 0%
|  |  | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
|  |  | 29.0833 | 2.75 | 26.3333 | 9.456%